แผนการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี

อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

## คำนำ

เอกสารฉบับนี้ จัดทำขึ้นโดยคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล คณะกรรมการบริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาตำบลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตามสภาพความต้องการของประชาชน และประมวลเพื่อนำไปสู่การดำเนินงานตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ต่อไป

หวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนการดำเนินงานฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์แก่ผู้นำองค์กรในหมู่บ้าน,ตำบล ตลอดจนภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาตำบลตามเจตนารมณ์ของผู้บริหารและรัฐบาลในอันที่จะกระจายรายได้ กระจายความเจริญลงสู่ภูมิภาคเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี

ตุลาคม 2563

### บทนำ

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี ได้จัดทำแผนพัฒนาตำบลสี่ปีเป็นกรอบในการวางแนวทาง จัดทำแผนการดำเนินการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และได้นำโครงการจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มาบรรจุไว้ในแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. พ.ศ.2563 ไปแล้วนั้น

บัดนี้ ถึงห้วงระยะเวลาที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี จะต้องจัดทำแผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อที่จะใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และเพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาจังหวัด และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยมีรายละเอียดและสาระสำคัญ ดังนี้

**1.ลักษณะของแผนพัฒนาประจำปี**

แผนการดำเนินงานประจำปี คือ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น อันมีลักษณะเป็นแนวทาง และรายการประสานแผนงานและโครงการของจังหวัด อำเภอ ตำบลและของ หมู่บ้าน ซึ่งแผนการดำเนินงานประจำปี มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาตำบลสี่ปี ในลักษณะการจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีนั้น จะนำกรอบและนโยบายของแผนพัฒนาตำบลสี่ปี มาเป็นแนวทาง

**2.วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มีดังนี้**

(1) เพื่อให้การพัฒนามีเป้าหมายชัดเจน กำหนดนโยบายแนวทางแผนงานโครงการใน

การพัฒนาหรือแก้ไขสอดคล้องกับนโยบายและแนวทางตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของอำเภอ จังหวัดและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

(2) เพื่อให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาดี เป็นไปอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพไม่ซ้ำซ้อนกับการบริหารงานของส่วนราชการอื่น

(3) เพื่อให้การพัฒนาในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาดีสอดคล้องกับนโยบายการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นอื่น

1. **ขั้นตอนการดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563**

(1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น รวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

(2) คณะกรรมการพัฒนาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศอย่างน้อย 30 วัน

1. **ประโยชน์ของการจัดทำแผนการดำเนินงาน**
2. เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์การบริหารส่วนตำบลนาดีซึ่งกำหนดทิศทางการพัฒนาและเป้าหมายที่จะดำเนินการ
3. มีนโยบายและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนพัฒนาอำเภอ จังหวัด

#### สารบัญ

##### หน้า

**ส่วนที่ 1** **วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบลและ 5**

**แนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล**

###### 

**ส่วนที่ 2 บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ 11**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562**

**ส่วนที่ 3 สภาพปัญหาและความต้องการของประชาชน นโยบายและศักยภาพ 15**

**ส่วนที่ 4 บัญชีแผนงาน/โครงการพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 19**

ส่วนที่ 1

**วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบล**

**และแนวทางการพัฒนาขององค์**

**การบริหารส่วนตำบล**

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี

อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

**ส่วนที่ 1**

**วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบลและแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล**

**……………………………….**

**1. วิสัยทัศน์ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี**

เพื่อให้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาดี เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนโดยรวมในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจการเมือง สังคม วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น คุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ของประชาชน รวมทั้งการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เหมาะสม และพัฒนาท้องถิ่นให้ครอบคลุมไปทุกแผนการพัฒนาทุกแผนงานและโครงการ เช่น การปรับปรุงสภาพแวดล้อมในท้องถิ่นให้เกิดความสะอาด สวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การให้การบริการด้านสาธารณูปโภค เช่น ถนน ไฟฟ้า รวมทั้งการปรับปรุงระบบงานและการพัฒนาบุคลากรที่จะปฏิบัติงานเพื่อการบริการประชาชนและพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น

**2. วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการพัฒนา**

**จุดมุ่งหมายขององค์การบริหารส่วนตำบลนาดี**

**2.1 กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12**

1. สร้างสังคมเป็นธรรมและเป็นสังคมที่มีคุณภาพ ทุกคนมีความมั่นคงในชีวิต ได้รับการคุ้มครองทางสังคมที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรและกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค ทุกภาคส่วนได้รับการเสริมพลังให้สามารถมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนา ภายใต้ระบบบริหารจัดการภาครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรม

2. พัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีคุณธรรม เรียนรู้ตลอดชีวิต มีทักษะและการดำรงชีวิตอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย สถาบันทางสังคมและชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง สามารถปรับตัวรู้เท่าทันกับ

การเปลี่ยนแปลง

3. พัฒนาฐานการผลิตและบริการให้เข้มแข็งและมีคุณภาพบนฐานความรู้ ความคิด สร้างสรรค์ และภูมิปัญญา สร้างความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน ปรับโครงสร้างการผลิตและการบริโภคให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พร้อมสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและ สังคม

4. สร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชน รวมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัย

พิบัติทางธรรมชาติ

**2.2 กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ**

1. พัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทย สู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้

2. สร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคมให้เป็นรากฐานที่มั่นคง

3. ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้สมดุลและยั่งยืน

4. การพัฒนาบนฐานความหลากหลายทางสังคมและการสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากร

และสิ่งแวดล้อม

5. การเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการมุ่งเสริมสร้างความเป็นธรรมในสังคมอย่างยั่งยืน

**2.3 สอดคล้องกับนโยบายกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่วางกรอบไว้**

1. บ้านเมืองน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม และประโยชน์สุขของประชาชน

2.ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเข้มเข็ง มีการบริหารจัดการที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นและมีการบูรณาการแก้ไขปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3.พัฒนาระบบการกำกับดูแลภาคประชาชนต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมมากขึ้น

4. สร้างกลไกตรวจสอบความโปร่งใสในการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

**2.4 นโยบายกรมการปกครอง**

1. ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน

2. ส่งเสริมสังคมประชารัฐ

3. ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก้าวหน้า

4. การพัฒนาแบบแผนวิถีชีวิต/และระบบประชาธิปไตย

5. อำนวยความเป็นธรรมและเป็นที่พึ่งของประชาชน

**2.5 วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาจังหวัดกาฬสินธุ์**

1. การเสริมสร้างการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการจัดการการพัฒนาแบบบูรณาการ
2. การพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถในการท่องเที่ยว
3. การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการเกษตรและเกษตรอุตสาหกรรม
4. การเสริมสร้างรากฐานทางเศรษฐกิจและสังคมไปสู่เมืองน่าอยู่

**2.6 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของอำเภอยางตลาด**

1. ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ มีงานทำ และมีรายได้ในการครองชีพ

2. สนับสนุนผู้ประกอบการที่มาลงทุนในท้องถิ่นโดยเฉพาะอุตสาหกรรมการเกษตร

3.ให้มีการพัฒนาด้านแหล่งท่องเที่ยวเพื่อเป็นฐานในการเปิดทางไปสู่ประตูอินโดจีน

**2.7 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลนาดี**

**1. ด้านการบริหารการปกครอง ความมั่นคง การอำนวยความยุติธรรม**

1.1 แนวทางการพัฒนาองค์กรและบุคลากรในท้องถิ่นและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

1.2 แนวทางการรักษาความสงบภายใน

**2. ด้านทรัพยากรมนุษย์และสิ่งแวดล้อม**

2.1 แนวทางการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและการนำมาใช้ประโยชน์

2.2 แนวทางการพัฒนาด้านสาธารณะสุข

2.3 แนวทางการพัฒนาด้านสังคม

2.4 แนวทางการพัฒนาด้านการขจัดความยากจน

2.5 แนวทางการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

**3. ด้านผังเมืองและการใช้ที่ดินเพื่อการเกษตร**

3.1 พัฒนาการผังเมืองบริหารจัดการที่ดิน

3.2 แนวทางการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

3.3 การพัฒนาการเกษตรแบบบูรณาการ

**4. ด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและการพัฒนาที่ยั่งยืน**

4.1 แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

4.2 แนวทางการพัฒนาด้านจิตใจและคุณธรรม

4.3 แนวทางการพัฒนาด้านการสร้างชุมชนปลอดยาเสพติดและอาชญากรรม

**5. ด้านเศรษฐกิจฐานราก**

5.1 แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมการพัฒนาอาชีพให้แก่ประชาชน

5.2 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมเศรษฐกิจแบบพอเพียง

**6. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการศึกษา**

6.1 แนวทางการพัฒนาระบบการศึกษา

6.2 แนวทางพัฒนาระบบสารสนเทศและการกระจายข้อมูลข่าวสาร

**ข้อมูลทั่วไปของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี**

**1. สภาพทั่วไป**

* 1. **ที่ตั้ง**

อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอยางตลาด 14 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากตัวจังหวัดกาฬสินธุ์ 11 กิโลเมตร มีอาณาเขตดังนี้

**ทิศเหนือ**  ติดตำบลอุ่มเม่า อำเภอยางตลาด

**ทิศใต้**  ติดตำบลหัวงัว อำเภอยางตลาด

**ทิศตะวันออก** ติดตำบลหลุบ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ และตำบล

โนนศิลาเลิง อำเภอฆ้องชัย

**ทิศตะวันตก** ติดตำบลอุ่มเม่า อำเภอยางตลาด

* 1. **เนื้อที่**

เนื้อที่ทั้งหมด 32 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 20,000 ไร่

* 1. **ภูมิประเทศ**

ตำบลนาดี พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม เป็นที่นาและที่ไร่ ได้รับน้ำจากคลองชลประทานลำปาว พื้นที่นาทางด้านทิศตะวันออกของลำน้ำพานมักประสบปัญหาจากน้ำท่วม พื้นที่นาทางด้านทิศใต้ จดหนองเลิงไก่โอกเป็นแหล่งน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่

**1.4 จำนวนหมู่บ้าน 9 หมู่บ้าน**

จำนวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล มีจำนวน 9 หมู่บ้าน

**1.5 ท้องถิ่นอื่นในตำบล**

จำนวนเทศบาล - แห่ง

จำนวนสุขาภิบาล - แห่ง

* 1. **ประชากร**

ประชากรทั้งสิ้น 5,712 คน แยกเป็นชาย 2,799 คน หญิง 2,913 คน มีความหนาแน่นเฉลี่ย 178 คน/ตารางกิโลเมตร จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 1,543 ครัวเรือน

1. **สภาพทางเศรษฐกิจ**
   1. **อาชีพ** ประชากรในตำบลนาดีส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม คือ การทำนา เป็นอาชีพหลัก อาชีพเสริมได้แก่ การเลี้ยงสัตว์ เช่น เลี้ยงวัว
   2. **หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล** โรงสี 12 แห่ง
2. **สภาพทางสังคม**
   1. **การศึกษา**

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 4 แห่ง

โรงเรียนประถมศึกษา 3 แห่ง (พร้อมขยายโอกาส)

ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน 4 แห่ง

ห้องสมุดประชาชน 2 แห่ง

* 1. **สถาบันและองค์กรทางศาสนา**

วัด/สำนักสงฆ์ 6 แห่ง

สำนักสงฆ์สังฆมณีวิเวกธรรม 1 แห่ง

* 1. **สาธารณสุข**

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปอแดง 1 แห่ง

* 1. **ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน**

ศูนย์ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตำบลนาดี 1 แห่ง

**4. การบริการพื้นฐาน**

**4.1 การคมนาคม**

มีทางหลวงชนบทเป็นถนนลาดยาง 1 สาย ถึงตัวจังหวัดระยะทาง 11 กิโลเมตร อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอยางตลาด 14 กิโลเมตร มีถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน 3 สาย ลาดยาง 1 สาย ลูกรัง 2 สาย มีรถโดยสารถึงตัวจังหวัดกาฬสินธุ์

* 1. **การไฟฟ้า**

มีไฟฟ้าใช้ทั้ง 9 หมู่บ้าน ครบทุกครัวเรือน

* 1. **แหล่งน้ำธรรมชาติ**

ลำน้ำ , ลำห้วย 2 สาย

บึง, หนองและอื่น ๆ 3 แห่ง

* 1. **แหล่งน้ำที่สร้างขึ้นและสามารถใช้การได้**

ฝาย/พนังเก็บกั้นน้ำ 1 แห่ง

บ่อน้ำตื้น 525 แห่ง

ประปาหมู่บ้าน 4 แห่ง

**5. ข้อมูลอื่น ๆ**

* 1. **ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่**

มีลำน้ำพานไหลผ่านทางทิศตะวันออกของตำบล และมีหนองเลิงไก่โอกมีเนื้อที่ ประมาณ 3,600 ไร่ ซึ่งมีปลาชุกชุม

* 1. **มวลชนจัดตั้ง**

อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จำนวน 124 คน

อาสาสมัครตำรวจชุมชน จำนวน 16 คน

**6. ศักยภาพในตำบล**

1. **ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบล**

(1) จำนวนบุคลากร 45 คน

ตำแหน่งในสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 32 คน

ตำแหน่งในส่วนการคลัง 9 คน

ตำแหน่งในส่วนโยธา 4 คน

(2) รายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบล

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำนวน 23,329,172.71 บาท แยกเป็น

รายได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลจัดเก็บเอง 1,791,989.35 บาท

รายได้ที่ส่วนราชการจัดเก็บให้ 14,835,033.38 บาท

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 6,545,915.00 บาท

ดอกเบี้ย - บาท

รายได้เบ็ดเตล็ด 156,234.33 บาท

**ข. ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่**

1. การรวมกลุ่มของประชาชน

กลุ่มอาชีพ 19 กลุ่ม

**ส่วนที่ 2**

**บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ**

**พ.ศ. 2563**

**องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์**

**บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563**

**องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา** | **จำนวนโครงการที่ดำเนินการ** | **คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด** | **จำนวนงบประมาณ** | **คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด** | **หน่วยดำเนินการ** |
| 1.ด้านการบริหารการปกครอง ความมั่นคง การอำนวยการ ความยุติธรรม  1.1 แนวทางการพัฒนาองค์กรและบุคลากรในท้องถิ่นและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  1.2 แนวทางการรักษาความ สงบภายใน | 57  5 | 50.00  4.39 | 16,263,820  737,500 | 69.80  3.17 | อบต.นาดี  อบต.นาดี |
| **รวม** | **62** | **54.39** | **17,001,320** | **72.97** |  |
| 2. ด้านทรัพยากรมนุษย์และสิ่งแวดล้อม  2.1 แนวทางการพัฒนา ด้านสาธารณสุข  2.2 แนวทางการพัฒนา ด้านสังคม  2.3 แนวทางการพัฒนาด้านศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม  2.4 แนวทางการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม | 4  4  5  2 | 3,51  3.51  4.38  1.75 | 225,000  184,000  140,000  70,000 | 0.97  0.79  0.60  0.30 | อบต.นาดี  อบต.นาดี  อบต.นาดี  อบต.นาดี |
| **รวม** | **15** | **13.16** | **619,000** | **2.66** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา** | **จำนวนโครงการที่ดำเนินการ** | **คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด** | **จำนวนงบประมาณ** | **คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด** | **หน่วยดำเนินการ** |
| 3. ด้านผังเมืองและการใช้ที่ดินเพื่อการเกษตร  3.1 พัฒนาการผังเมืองและการใช้ที่ดินเพื่อการเกษตร  3.2 แนวทางการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ  3.3 การพัฒนาการเกษตรแบบบูรณาการ | -  -  3 | -  -  2.63 | -  -  90,000 | -  -  0.39 | -  -  อบต.นาดี |
| **รวม** | **3** | **2.63** | **90,000** | **0.39** |  |
| 4. ด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและการพัฒนาที่ยั่งยืน  4.1 แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การปรับปรุงบำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ  4.2 แนวทางการพัฒนาด้านการสร้างชุมชนปลอดยาเสพย์ติดและ  อาชญากรรม | 15  5 | 13.16  4.39 | 1,870,000  235,000 | 8,03  1.01 | อบต.นาดี  อบต.นาดี |
| **รวม** | **20** | **17.54** | **2,105,000** | **9.03** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา** | **จำนวนโครงการที่ดำเนินการ** | **คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด** | **จำนวนงบประมาณ** | **คิดเป็นร้อย**  **ละของงบประมาณทั้งหมด** | **หน่วยดำเนินการ** |
| 5. ด้านเศรษฐกิจฐานราก  5.1 แนวทางการพัฒนาและ  ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพให้แก่  ประชาชน | 1 | 0.88 | 20,000 | 0.09 | อบต.นาดี |
| **รวม** | **1** | **0.88** | **20,000** | 0.09 |  |
| 6. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการศึกษา  6.1 แนวทางการพัฒนาการศึกษา  6.2 แนวทางพัฒนาระบบสารสนเทศและการกระจายข้อมูล  ข่าวสาร | 9  4 | 7.89  3.50 | 3,362,400  102,280 | 14.43  0.44 | อบต.นาดี  อบต.นาดี |
| **รวม** | **13** | **11.40** | **3,464,680** | **14.87** |  |
| **รวมทั้งสิ้น** | **114** | **100.00** | **23,300,000** | **100** |  |

**ส่วนที่ 3**

**สภาพปัญหาและความต้องการของประชาชน นโยบายและศักยภาพ**

**ส่วนที่ 3**

**สภาพปัญหาและความต้องการของประชาชน นโยบายและศักยภาพ**

**……………………….**

1. **สภาพปัญหาขององค์การบริหารส่วนตำบล**

|  |  |
| --- | --- |
| **ปัญหา** | **สภาพปัญหา** |
| 1. **ปัญหาด้านเศรษฐกิจ**    1. ปัญหาน้ำท่วมพืชผลการเกษตร    2. ปัญหาภัยแล้ง    3. ปัญหาเรื่องที่ดินทำกิน    4. ปัญหาในด้านเงินทุนและวัสดุอุปกรณ์ในการผลิตเพื่อการเกษตร    5. ปัญหาการรวมกลุ่มออมทรัพย์ และกลุ่มผู้ผลิตเพื่อการเกษตร   **2. ปัญหาด้านสังคม**   * 1. ปัญหาโรคเอดส์   2. ปัญหาเด็กเยาวชนผู้สูงอายุ คนพิการ   **3. ปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**  3.1 ปัญหาการคมนาคมไม่สะดวก  3.2 ปัญหาเรื่องไฟฟ้าแสงสว่างและการขยายเขต  ไฟฟ้า   * 1. ปัญหาระบบชลประทาน และสะพานข้ามคลองส่งน้ำ   2. ปัญหาในด้านการผังเมือง | - น้ำท่วมพืชผลการเกษตรได้รับความเสียหาย  - ที่ดินทำการเกษตรมีน้อยเสื่อมสภาพ และขาดเอกสารสิทธิ์  - ขาดเงินทุน และวัสดุอุปกรณ์ในการผลิตเพื่อการเกษตร  - การรวมกลุ่มออมทรัพย์และกลุ่มการเกษตรมีกิจกรรมไม่ต่อเนื่อง  - ขาดแคลนน้ำในการทำการเกษตรในฤดูแล้ง  - ขาดการเปิดเผยข้อมูลและฟื้นฟูสภาพจิตใจผู้ติดเชื้อเอดส์  - เด็กเยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการขาดการอุปการะเลี้ยงดู  - การคมนาคมในหมู่บ้านและเชื่อมระหว่างหมู่บ้านไม่สะดวก  - ถนนลำเลียงพืชผลการเกษตรไม่สะดวก  - ไฟฟ้าและแสงสว่างในหมู่บ้านไม่ทั่วถึง  - การขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรไม่ทั่วถึง  - การส่งน้ำเพื่อการเกษตรไม่สะดวก และคลองส่งน้ำตื้นเขิน  - ขาดการปรับปรุงทางด้านผังเมือง และการควบคุมอาคาร |

|  |  |
| --- | --- |
| **ปัญหา** | **สภาพปัญหา** |
| **4. ปัญหาด้านแหล่งน้ำ**  4.1 ปัญหาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร  4.2 ปัญหาแหล่งน้ำตื้นเขิน  4.3 ปัญหาคลองส่งน้ำชำรุดขาดการปรับปรุงซ่อมแซม  **5. ปัญหาด้านสาธารณสุข**   * 1. ปัญหาการระบาดของโรค   5.2 ปัญหาด้านการส่งเสริมสุขภาพอนามัย  ของประชาชน  5.3 ปัญหาการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  **6. ปัญหาด้านการเมืองการบริหาร**   * 1. ปัญหาการอบรมความรู้ทางการเมืองแก่ประชาชน   2. ปัญหาการพัฒนาทางการเมือง  1. **ปัญหาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม**    1. ปัญหาการขาดวัสดุ อุปกรณ์ที่จำเป็นแก่การศึกษา    2. ปัญหาขาดการปรับปรุงอาคาร สถานที่ และสภาพภูมิทัศน์ที่เหมาะสมแก่การศึกษา    3. ปัญหาการขาดกิจกรรมเพื่อการพัฒนากิจกรรมทางศาสนา และกิจกรรมรณรงค์ป้องกันยาเสพติด   7.4 ปัญหาขาดงบประมาณในการบริหารจัดการ  7.5 ปัญหาในด้านการอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น | - มีน้ำเพื่อการเกษตรไม่เพียงพอและไม่ทั่วถึง  - แหล่งน้ำธรรมชาติตื้นเขิน  - คลองส่งน้ำชำรุด ขาดการซ่อมแซมบำรุงรักษา  - เกิดการระบาดของโรคไข้เลือดออกสายพันธุ์ใหม่และโรคเลปโตสไปโรซีส  - ขาดการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพอนามัยของประชาชน  - ขาดระบบการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลที่ดี  - การอบรมให้ความรู้ในด้านการเมืองไม่ทั่วถึง และต่อเนื่อง  - ประชาชนขาดจิตสำนึกที่ดีทางการเมืองและยึดติดในวัฒนธรรมทางการเมืองแบบเก่า ๆ  - ขาดวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน  - ขาดการปรับปรุงอาคารสถานที่ และสุขภาพภูมิทัศน์โดยรวมในสถานศึกษา  - ขาดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาและการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง  - งบประมาณในการบริหารจัดการไม่เพียงพอ  - ขาดการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นอันเหมาะสม |

|  |  |
| --- | --- |
| **ปัญหา** | **สภาพปัญหา** |
| 1. **ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ**   **สิ่งแวดล้อม**   * 1. ปัญหาน้ำท่วมขัง   2. ปัญหาการบุกรุกและทำลายป่าไม้   3. ปัญหาการปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว | - เกิดน้ำท่วมขังหมู่บ้านในฤดูฝนเนื่องจากมีร่องระบายน้ำไม่ทั่วถึง  - ราษฎรบุกรุกเข้าทำกินในที่สาธารณประโยชน์และที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ์  - งบประมาณในการปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวมีน้อย |

**2.ผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลในปีที่ผ่านมา**

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตามแผนการดำเนินงานประจำปี องค์การบริหารส่วนตำบลนาดีได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนตำบลไว้ 6 ยุทธศาสตร์ 151 โครงการ ดังนี้

**ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการบริหารการปกครอง ความมั่นคง การอำนวยความยุติธรรม**

จำนวน 78 โครงการ

**ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านทรัพยากรมนุษย์และสิ่งแวดล้อม**

จำนวน 25 โครงการ

**ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านผังเมืองและการใช้ที่ดินเพื่อการเกษตร**

จำนวน 2 โครงการ

**ยุทธศาสตร์ 4 ด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและการพัฒนาที่ยั่งยืน**

จำนวน 31 โครงการ

**ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านเศรษฐกิจฐานราก**

จำนวน 1 โครงการ

**ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา**

จำนวน 14 โครงการ

## ส่วนที่ 4

บัญชีรายละเอียดแผนงาน/โครงการ

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563**

20

บัญชีรายละเอียดโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาดี อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการบริหารการปกครอง ความมั่นคง การอำนวยความยุติธรรม

แนวทางที่ 1 ด้านพัฒนาองค์กรและบุคลากรในท้องถิ่นและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ | พ.ศ.2562 | | | | พ.ศ.2563 | | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนในท้องถิ่น (ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน) | จัดส่งผู้บริหาร และพนักงานองค์การการบริหารส่วนตำบล เข้าอบรม ในหลักสูตรต่าง ๆเพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ทางด้านวิชาการและการปฏิบัติเพื่อประสิทธิภาพในการให้บริการ ประชาชน โดยร่วมมือกับสถาบันพัฒนาบุคลากร หรือสถาบันการศึกษาต่าง ๆ (15,26,56,36 ) | 160,000 | อบต.นาดี | สำนักงานปลัด  กองคลัง  กองช่าง  กองการศึกษา | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 |
| 2. | โครงการจัดทำเวทีชาวบ้าน | เพื่อใช้จ่ายในการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานและจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการในการบริหารกิจการของ อบต. เช่น การจัดทำแผนพัฒนาห้าปี ,การจัดทำแผนชุมชน ฯลฯ (16) | 5,000 | หมู่ที่ 1-9 | สำนักงานปลัด |  |  |  |  | |  | 🗸 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | โครงการพัฒนาบุคลากรในหน่วยงาน (ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ) | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรของพนักงานส่วนตำบล (18,27,57,40) | 100,000 | อบต.นาดี | สำนักงานปลัด  กองคลัง  กองช่าง  กองการศึกษา | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 |

บัญชีรายละเอียดโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาดี อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการบริหารการปกครอง ความมั่นคง การอำนวยความยุติธรรม

แนวทางที่ 1 ด้านพัฒนาองค์กรและบุคลากรในท้องถิ่นและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ | พ.ศ.2562 | | | พ.ศ.2563 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ต.ค. | พ.ย. |
| 4. | โครงการตั้งงบประมาณรายจ่ายตามข้อผูกพัน  (งบกลาง) | 1.สมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (72)  2. สมทบกองทุนประกันสังคม (69)  3.สมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น อบต.นาดี (72) | 520,853 | อบต.นาดี | สำนักงานปลัด | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 |
| 5. | โครงการเช่าที่ดินทิ้งขยะมูลฝอย | เช่าที่ดินทิ้งขยะมูลฝอย ของตำบลนาดี (46) | 78,000 | อบต.นาดี | สำนักงานปลัด | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 |
| 6. | โครงการจัดตั้งงบประมาณ  ช่วยเหลือผู้ประสบภัย  ธรรมชาติ ประเภทเงินสำรองจ่าย  (งบกลาง) | เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย ในกรณีฉุกเฉินหรือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในเหตุจำเป็นเร่งด่วนที่มิอาจคาดการณ์ได้ล่วงหน้า (71) | 500,000 | อบต. นาดี  หมู่ที่ 1-9 | สำนักงานปลัด | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 |

บัญชีรายละเอียดโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาดี อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการบริหารการปกครอง ความมั่นคง การอำนวยความยุติธรรม

แนวทางที่ 1 ด้านพัฒนาองค์กรและบุคลากรในท้องถิ่น และ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียด ของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ | พ.ศ.2562 | | | พ.ศ.2563 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ต.ค. | พ.ย. |
| 7. | โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน | จัดซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในกิจการงานของ อบต.นาดี ให้เพียงพอต่อการใช้งานและการบริการประชาชน (20,28,57,43) | 250,000 | อบต.นาดี | สำนักงานปลัด  กองคลัง  กองช่าง  กองการศึกษา | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 |
| 8. | โครงการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินของอบต.นาดี | บำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินของ อบต.นาดี (19,27,57,43) | 120,000 | อบต.นาดี | สำนักงานปลัด  กองคลัง  กองช่าง  กองการศึกษาใบง | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 |
| 9. | โครงการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว | จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวเพื่อความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยของงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด น้ำยาล้างจาน ฯลฯ (28) | 20,000 | อบต.นาดี | ส่วนการคลัง | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 |
| 10. | เงินเดือนพนักงานส่วน  ตำบล /ค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว/ค่าตอบแทนคณะผู้บริหาร/ค่าตอบแทน ส.อบต. | เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ค่าจ้างประจำ/ ค่าจ้างชั่วคราว/ค่าตอบแทนคณะผู้บริหาร/ค่าตอบแทน ส.อบต. ค่าตอบแทนอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น (1,23,30,46,49) | 14,772,360 | อบต.นาดี | สำนักงานปลัด  กองคลัง  กองช่าง  กองการศึกษา | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 |

บัญชีรายละเอียดโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาดี อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการบริหารการปกครอง ความมั่นคง การอำนวยความยุติธรรม

แนวทางที่ 1 ด้านพัฒนาองค์กรและบุคลากรในท้องถิ่นและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียด ของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ | พ.ศ.2562 | | | พ.ศ.2563 | | | | | | | | |
| พ.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ต.ค. |
| 11. | โครงการจัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ประปา (วัสดุอื่น) | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ประปา เพื่อใช้ในกิจการของประปา (58) | 100,000 | อบต.นาดี | กองช่าง | 🗸 |  |  |  | 🗸 |  |  |  | 🗸 |  |  | 🗸 |
| 12. | โครงการจัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ก่อสร้าง | จัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ก่อสร้าง ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์อะไหล่ เพื่อประกอบ ดัด แปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ และรายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อใช้ในงานโยธา (58) | 50,000 | อบต.นาดี | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 🗸 |  |
| 13. | โครงการจัดซื้อสารกัมมันต์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสารกัมมันต์ เพื่อใช้ในกิจการประปา ของ อบต. นาดี (58) | 30,000 | อบต.นาดี | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | โครงการจ่ายค่าจ้างเหมาบริการผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป ปฏิบัติงานด้านธุรการกองช่าง จำนวน 1 อัตรา ไม่เกินเดือนละ 11,000 บาท (55) | 132,000 | อบต.นาดี | กองช่าง | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 |

บัญชีรายละเอียดโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาดี อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการบริหารการปกครอง ความมั่นคง การอำนวยความยุติธรรม

แนวทางที่ 1 ด้านพัฒนาองค์กรและบุคลากรในท้องถิ่นและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียด ของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ | พ.ศ.2562 | | | พ.ศ.2563 | | | | | | | | |
| พ.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ก.ย. |
| 15. | โครงการจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | จ่ายเป็นค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ของ อบต. (8,24,51,35) | 40,000 | อบต.นาดี | สำนักงานปลัด  กองคลัง  กองช่าง  กองการศึกษา | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 |
| 16. | โครงการวัสดุวิทยาศาสตร์ หรือการแพทย์ (แผนงานสาธรณสุข) | เพื่อจ่ายเป็น ค่าเติมออกซิเจน จำนวน 5,000 บาท  -ค่าจัดซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 20,000 บาท (48) | 25,000 | อบต.นาดี | สำนักงานปลัด |  |  |  | 🗸 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | โครงการจ่ายค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | ค่าตอบแทนคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการพิจารณาผลสอบราคา /ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในการจัดซื้อจัดจ้าง ของ อบต.นาดี (8) | 31,220 | อบต.นาดี | สำนักงานปลัด | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 |
| 18. | โครงการจ่ายค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนตำบล | เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี (9,24,51,35) | 529,200 | อบต.นาดี | สำนักงานปลัด  กองคลัง  กองช่าง  กองการศึกษา | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 |

บัญชีรายละเอียดโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาดี อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการบริหารการปกครอง ความมั่นคง การอำนวยความยุติธรรม

แนวทางที่ 1 ด้านพัฒนาองค์กรและบุคลากรในท้องถิ่นและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียด ของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ | พ.ศ.2562 | | | พ.ศ.2563 | | | | | | | | |
| พ.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ต.ค. |
| 19. | โครงการจ่ายค่ารับรองต้อนรับบุคคล/คณะบุคคลที่มานิเทศงานของ อบต.  (รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ) | จ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญฯลฯ ในการเลี้ยงรับรองคณะบุคคลผู้มาตรวจเยี่ยม/บุคคลสำคัญหรือบุคคลที่มานิเทศงานของ อบต.ในโอกาสต่างๆ เช่น การตรวจงานของผู้มีหน้าที่หรือผู้มาศึกษาดูงานหรือผู้มาตรวจเยี่ยม อบต. (15) | 20,000 | อบต.นาดี | สำนักงานปลัด |  |  | 🗸 |  |  | 🗸 |  |  | 🗸 |  |  |  |
| 20. | โครงการจ่ายค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น (รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ) | จ่ายเป็นค่าอาหาร เครื่องดื่ม เครื่องใช้ในการเลี้ยงรับรองและค่าบริการอื่นๆ ซึ่งจำเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการเลี้ยงรับรองในการประชุม (15) | 30,000 | อบต.นาดี | สำนักงานปลัด |  |  | 🗸 |  |  | 🗸 |  |  | 🗸 |  |  |  |
| 21. | โครงการใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา ประเพณีและงาน  ราชพิธีต่าง ๆ | ใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา ประเพณีและงาน ราชพิธีต่างๆเช่น วันเข้าพรรษา วันออกพรรษา วันปิยะมหาราช ฯลฯ (63) | 20,000 | อบต.นาดี | สำนักงานปลัด | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 |  |  | 🗸 |  |  |  | 🗸 |  |
| 22. | โครงการจ้างบุคคลที่ อปท. จ้างเป็นการชั่วคราว | เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ที่ อปท. จ้างเป็นการชั่วคราว ในกิจการของ อบต.นาดี (10) | 70,000 | อบต.นาดี | สำนักงานปลัด  กองคลัง  กองช่าง  กองการศึกษา | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 |

บัญชีรายละเอียดโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาดี อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการบริหารการปกครอง ความมั่นคง การอำนวยความยุติธรรม

แนวทางที่ 1 ด้านพัฒนาองค์กรและบุคลากรในท้องถิ่นและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียด ของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ | พ.ศ.2562 | | | พ.ศ.2563 | | | | | | | | |
| พ.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ต.ค. |
| 23. | โครงการจ้างเหมาบริการแม่บ้านประจำที่ทำการ อบต. | เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป แม่บ้านประจำที่ทำการ อบต.นาดี จำนวน 1 อัตรา (12) | 123,000 | อบต.นาดี | สำนักงานปลัด | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 |
| 24. | โครงการจ้างเหมาบริการเวรยามรักษาความปลอดภัย | เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป ปฏิบัติงานด้านเวรยามรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 อัตรา (13) | 126,000 | อบต.นาดี | สำนักงานปลัด | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 |
| 25. | โครงการอุดหนุนค่าจ้างเหมาบริการรถรับ-ส่งนักเรียน | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าจ้างเหมาบริการรถรับ-ส่งนักเรียน จำนวน 1 คัน ๆ ละ 5,000 บาท ให้แก่โรงเรียนปอแดงวิทยา (22) | 5,000 | อบต.นาดี | สำนักงานปลัด | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 |
| 26. | โครงการจัดซื้อพวงมาลา กระเช้าดอกไม้ , พานพุ่ม | จัดซื้อพวงมาลา ,กระเช้าดอกไม้ , พานพุ่มและกระเช้าของขวัญ ใช้ในงานราชพิธีต่าง ๆ (18) | 10,000 | อบต.นาดี | สำนักงานปลัด | 🗸 | 🗸 | 🗸 |  |  |  | 🗸 |  |  |  | 🗸 |  |

บัญชีรายละเอียดโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาดี อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการบริหารการปกครอง ความมั่นคง การอำนวยความยุติธรรม

แนวทางที่ 1 ด้านพัฒนาองค์กรและบุคลากรในท้องถิ่นและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียด ของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ | พ.ศ.2562 | | | พ.ศ.2563 | | | | | | | | |
| พ.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ต.ค. |
| 27. | โครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ | จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอนกประสงค์ สำหรับใช้ในกิจการของ อบต. (20,28) | 30,000 | อบต.นาดี | สำนักงานปลัด  กองคลัง | 🗸 |  |  |  | 🗸 |  |  |  | 🗸 |  |  |  |
| 28. | โครงการจัดซื้อวัสดุกีฬา | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุกีฬาประเภทวัสดุคงทน เช่น ฟุตบอล ตะกร้อ วอลเลย์บอล ตาข่ายกีฬา ฯลฯ (63) | 50,000 | อบต.นาดี | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  | 🗸 |  |  |  |  |  |  |
| 29. | โครงการจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป ด้านธุรการประจำกองการศึกษา | เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป ปฏิบัติงานด้านธุรการประจำกองการศึกษา จำนวน 1 อัตรา ไม่เกินเดือนละ 9,000 บาท (35) | 108,000 | อบต.นาดี | กองการศึกษา | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 |
| 30. | โครงการจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | จัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น แผ่นป้าย พู่กัน โฟม สี ฯลฯ เพื่อให้ อบต. มีวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้ประชาชนทราบอย่างทั่วถึง (20,58) | 70,000 | อบต.นาดี | สำนักงานปลัด  กองช่าง | 🗸 |  |  | 🗸 |  |  | 🗸 |  |  | 🗸 |  |  |

บัญชีรายละเอียดโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาดี อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการบริหารการปกครอง ความมั่นคง การอำนวยความยุติธรรม

แนวทางที่ 1 ด้านพัฒนาองค์กรและบุคลากรในท้องถิ่นและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | | โครงการ/กิจกรรม | | | | รายละเอียด ของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | | สถานที่ดำเนินการ | | | | | หน่วยงานดำเนินการ | | | | | | พ.ศ.2562 | | | | | | | | | | | | | | | | | | พ.ศ.2563 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| พ.ย. | | | | | ต.ค. | | | | | พ.ย. | | | | | | | | ต.ค. | | | | | | | พ.ย. | | | | | ต.ค. | | | | | | พ.ย. | | | | | | | | | ต.ค. | | | | | | | พ.ย. | | | | | ต.ค. | | | | | | | พ.ย. | | | | | | | ต.ค. | | | | | | | | | | | | |
| 31. | | โครงการจ่ายค่าสาธารณูปโภคต่างๆ | | | | จ่ายเป็นค่าไฟฟ้า ,น้ำประปา,โทรศัพท์ ค่าเช่าใช้คู่สายสำหรับอินเตอร์เน็ต ค่าไปรษณีย์ โทรเลข และธนาณัติเพื่อให้การปฏิบัติงานของ อบต. มีประสิทธิภาพ ค่าจดโดเมนเนมในพื้นที่ (Hotting) ในการทำเว็บไซด์ ค่าบริการไปรษณีย์ ของ อบต.นาดี (21,28) | 920,000 | | อบต.นาดี | | | | | สำนักงานปลัด  กองคลัง | | | | | | 🗸 | | | | | 🗸 | | | | | 🗸 | | | | | | | | 🗸 | | | | | | | 🗸 | | | | | 🗸 | | | | | | 🗸 | | | | | | | | | 🗸 | | | | | | | 🗸 | | | | | 🗸 | | | | | | | 🗸 | | | | | | | 🗸 | | | | | | | | | | | | |
| 32. | | โครงการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | | | | เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันต่าง ๆ ที่ใช้ในกิจการของ อบต.นาดีเช่น รถจักรยานยนต์ รถบรรทุก ฯลฯ (20) | 200,000 | | อบต.นาดี | | | | | สำนักงานปลัด | | | | | | 🗸 | | | | | 🗸 | | | | | 🗸 | | | | | | | | 🗸 | | | | | | | 🗸 | | | | | 🗸 | | | | | | 🗸 | | | | | | | | | 🗸 | | | | | | | 🗸 | | | | | 🗸 | | | | | | | 🗸 | | | | | | | 🗸 | | | | | | | | | | | | |
| 33 . | | โครงการจัดซื้อคลอรีน | | | | จัดซื้อคลอรีน เพื่อใช้ในกิจการประปาของอบต.นาดี (58) | 150,000 | | อบต.นาดี | | | | | กองช่าง | | | | | | 🗸 | | | | |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | 🗸 | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | 🗸 | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| 34. | | โครงการจัดซื้อสารส้ม | | | | เพื่อจัดซื้อสารส้ม ใช้ในกิจการประปา ของ อบต.นาดี (58) | 300,000 | | อบต.นาดี | | | | | กองช่าง | | | | | | 🗸 | | | | |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | 🗸 | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | 🗸 | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| บัญชีรายละเอียดโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ  แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาดี อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการบริหารการปกครอง ความมั่นคง การอำนวยความยุติธรรม  แนวทางที่ 1 ด้านพัฒนาองค์กรและบุคลากรในท้องถิ่นและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ที่ | | โครงการ/กิจกรรม | | | | รายละเอียด ของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | | สถานที่ดำเนินการ | | | | | | หน่วยงานดำเนินการ | | | | | พ.ศ.2562 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | พ.ศ.2563 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| พ.ย. | | | | | | ต.ค. | | | | | พ.ย. | | | | ต.ค. | | | | | | | | | | พ.ย. | | | | | | | ต.ค. | | | | | | | พ.ย. | | | | | | | | ต.ค. | | | | | | พ.ย. | | | | | | | | ต.ค. | | | | | | | | ส.ค. | | | | | | | | | | | ก.ย. | | | | | |
| 35. | | โครงการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | | | | จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟ สายไฟ ฯลฯ(57) | 100,000 | | อบต.นาดี | | | | | | กองช่าง | | | | |  | | | | |  | | | | | | | 🗸 | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | 🗸 | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | 🗸 | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | 🗸 | | | | | | | | |
| 36. | | โครงการจัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ยานพาหนะและขนส่ง | | | | เพื่อจัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ยานพาหนะและขนส่ง  (20) | 30,000 | | อบต.นาดี | | | | | | สำนักงานปลัด | | | | | 🗸 | | | | | 🗸 | | | | | | | 🗸 | | | | | | | | | 🗸 | | | | | | | 🗸 | | | | 🗸 | | | | | | 🗸 | | | | | | | | 🗸 | | | | | | | 🗸 | | | | | | 🗸 | | | | | | | 🗸 | | | | | | | | | | | | | | 🗸 | | | | | | | | |
| 37. | | โครงการจ้างหน่วยงานภายนอกเพื่อประเมินความพึงพอใจของหน่วยงาน | | | | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาหน่วยงานภายนอกเพื่อประเมินความพึงพอใจ ของหน่วยงาน  (14) | 10,000 | | อบต.นาดี | | | | | | สำนักงานปลัด  กองคลัง  กองช่าง | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| 38. | | โครงการเลือกตั้งของขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | | | เพื่อใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภาท้องถิ่น (19) | 200,000 | | อบต.นาดี | | | | | | สำนักงานปลัด | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | 🗸 | | | | | | | | | | | | | | 🗸 | | | | | | | | |
| 39. | | โครงการจัดทำประกันภัยทรัพย์สินของทางราชการ | | | | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำประกันภัยรถยนต์ส่วนกลางและรถกู้ชีพกู้ภัย ของ อบต. (18) | 40,000 | | อบต.นาดี | | | | | | สำนักงานปลัด | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | 🗸 | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| บัญชีรายละเอียดโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ  แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาดี อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการบริหารการปกครอง ความมั่นคง การอำนวยความยุติธรรม  แนวทางที่ 1 ด้านพัฒนาองค์กรและบุคลากรในท้องถิ่นและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ที่ | | โครงการ/กิจกรรม | | | | รายละเอียด ของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | | สถานที่ดำเนินการ | | | | | | หน่วยงานดำเนินการ | | | | | พ.ศ.2562 | | | | | | | | | | | | | | | พ.ศ.2563 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| พ.ย. | | | | | | ต.ค. | | | | | พ.ย. | | | | ต.ค. | | | | | | | | | | พ.ย. | | | | | | | ต.ค. | | | | | | | พ.ย. | | | | | | | | ต.ค. | | | | | | พ.ย. | | | | | | | | ต.ค. | | | | | พ.ย. | | | | | | | | | | | | | | ต.ค. | | | | | | |
| 40. | | โครงการจ้างเหมาพนักงานดูแลรักษาระบบประปา | | | | จ้างเหมาพนักงานรักษาระบบประปา จำนวน 1 อัตรา ๆ เดือนละ 10,500 บาท รวม 12 เดือน (54) | 126,000 | | อบต.นาดี | | | | | | กองช่าง | | | | | 🗸 | | | | | 🗸 | | | | | 🗸 | | | | | 🗸 | | | | | | | | | | 🗸 | | | | | | | 🗸 | | | | | | | | | 🗸 | | | | | | 🗸 | | | | | | 🗸 | | | | | | | | | 🗸 | | | | | | | | 🗸 | | | | | | | | | | 🗸 | | | | | |
| 41. | | โครงการจ้างเหมาพนักงานเฝ้าหอถังประปา | | | | จ้างเหมาพนักงานเฝ้าหอถังประปาจำนวน 4 อัตรา ๆ เดือนละ 10,500 บาท รวม 12 เดือน (52,53,54) | 504,000 | | อบต.นาดี | | | | | | กองช่าง | | | | | 🗸 | | | | | 🗸 | | | | | 🗸 | | | | | 🗸 | | | | | | | | | | 🗸 | | | | | | | 🗸 | | | | | | | | | 🗸 | | | | | | 🗸 | | | | | | 🗸 | | | | | | | | | 🗸 | | | | | | | | 🗸 | | | | | | | | | | 🗸 | | | | | |
| 42. | | โครงการจ้างเหมาพนักงานจดมาตรวัดน้ำ | | | | จ้างเหมาพนักงานจดมาตรวัดน้ำ จำนวน 3 อัตรา แยกเป็น  -จำนวน 1 อัตราไม่เกิน เดือนละ 8,000 บาท รวม 12 เดือน เป็นเงิน 96,000 บาท  -จำนวน 1 อัตราไม่เกิน เดือนละ 9,000 บาท รวม 12 เดือน เป็นเงิน 108,000 บาท  -จำนวน 1 อัตราไม่เกิน เดือนละ 10,500 บาท รวม 12 เดือน เป็นเงิน 126,000 บาท (25) | 330,000 | | อบต.นาดี | | | | | | กองคลัง | | | | | 🗸 | | | | | 🗸 | | | | | 🗸 | | | | | 🗸 | | | | | | | | | | 🗸 | | | | | | | 🗸 | | | | | | | | | 🗸 | | | | | | 🗸 | | | | | | 🗸 | | | | | | | | | 🗸 | | | | | | | | 🗸 | | | | | | | | | | 🗸 | | | | | |
| บัญชีรายละเอียดโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ  แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาดี อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการบริหารการปกครอง ความมั่นคง การอำนวยความยุติธรรม  แนวทางที่ 1 ด้านพัฒนาองค์กรและบุคลากรในท้องถิ่นและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ที่ | | โครงการ/กิจกรรม | | | | รายละเอียด ของโครงการ/กิจกรรม | | งบประมาณ | | สถานที่ดำเนินการ | | | | | | หน่วยงานดำเนินการ | | | | | พ.ศ.2562 | | | | | | | | | | | | | | | พ.ศ.2563 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| พ.ย. | | | | | | ต.ค. | | | | | พ.ย. | | | | ต.ค. | | | | | | | | | พ.ย. | | | | | | | ต.ค. | | | | | | | | พ.ย. | | | | | | | ต.ค. | | | | | | พ.ย. | | | | | | ต.ค. | | | | | | | พ.ย. | | | | | | | | | | | | ต.ค. | | | | | | | | | | | | | |
| 43. | | โครงการจ่ายเงินช่วยเหลือ  การศึกษาบุตร | | | | จ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตำบลและผู้บริหาร (9,25,51,35) | | 110,000 | | อบต.นาดี | | | | | | สำนักงานปลัด  กองคลัง  กองช่าง  กองการศึกษา | | | | | 🗸 | | | | | | 🗸 | | | | | 🗸 | | | | | | | 🗸 | | | | | | | | 🗸 | | | | | | | 🗸 | | | | | | | | | 🗸 | | | | | | 🗸 | | | | | | 🗸 | | | | | | 🗸 | | | | | | | 🗸 | | | | | | | | | | | | 🗸 | | | | | | | | | |
| 44. | | โครงการจ้างเหมาผู้ช่วยช่างประปา | | | | จ้างเหมาบริการผู้ช่วยช่างประปา จำนวน 2 อัตรา ๆ ละ 10,000 บาท จำนวน 12 เดือน (55) | | | 240,000 | | | อบต.นาดี | | | | | | กองช่าง | | | | | 🗸 | | | | | | 🗸 | | | | | 🗸 | | | | 🗸 | | | | | | | | | 🗸 | | | | | | | 🗸 | | | | | | | | | 🗸 | | | | | | 🗸 | | | | | | 🗸 | | | | | | 🗸 | | | | | | | 🗸 | | | | | | | | | | | | 🗸 | | | | | | | | |
| 45. | | โครงการจ้างเหมาผู้ช่วยช่างไฟฟ้า | | | | จ้างเหมาบริการผู้ช่วยช่างไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา ๆ ละ 10,500 บาท จำนวน 12 เดือน (56) | | | 126,000 | | | อบต.นาดี | | | | | | กองช่าง | | | | | 🗸 | | | | | | 🗸 | | | | | 🗸 | | | | 🗸 | | | | | | | | | 🗸 | | | | | | | 🗸 | | | | | | | | | 🗸 | | | | | | 🗸 | | | | | | 🗸 | | | | | | 🗸 | | | | | | | 🗸 | | | | | | | | | | | | 🗸 | | | | | | | | |
| 46. | | โครงการจัดกิจกรรมในการประชาสัมพันธ์เชิญชวนหรืออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน | | | | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมในการประชาสัมพันธ์เชิญชวนหรืออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนเพื่อมาร่วมงานรัฐพิธีและพระราชพิธี (16) | | | 10,000 | | | อบต.นาดี | | | | | | สำนักงานปลัด | | | | | 🗸 | | | | | |  | | | | | 🗸 | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | 🗸 | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| บัญชีรายละเอียดโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ  แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาดี อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการบริหารการปกครอง ความมั่นคง การอำนวยความยุติธรรม  แนวทางที่ 1 ด้านพัฒนาองค์กรและบุคลากรในท้องถิ่นและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ที่ | | โครงการ/กิจกรรม | | | | รายละเอียด ของโครงการ/กิจกรรม | | | งบประมาณ | | | สถานที่ดำเนินการ | | | | | | หน่วยงานดำเนินการ | | | | | พ.ศ.2562 | | | | | | | | | | | | | | พ.ศ.2563 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| พ.ย. | | | | | | ต.ค. | | | | | พ.ย. | | | | ต.ค. | | | | | | | | | พ.ย. | | | | | | | ต.ค. | | | | | | | | | พ.ย. | | | | | | ต.ค. | | | | | | พ.ย. | | | | | | ต.ค. | | | | | | | พ.ย. | | | | | | | | | | | | ต.ค. | | | | | | | | |
| 47. | | โครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงระดับครัวเรือน ระดับชุมชน ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | | | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงระดับครัวเรือน ระดับชุมชน ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (19) | | | 20,000 | | | อบต.นาดี | | | | | | สำนักงานปลัด | | | | | 🗸 | | | | | | 🗸 | | | | | 🗸 | | | | 🗸 | | | | | | | | | 🗸 | | | | | | | 🗸 | | | | | | | | | 🗸 | | | | | | 🗸 | | | | | | 🗸 | | | | | | 🗸 | | | | | | | 🗸 | | | | | | | | | | | | 🗸 | | | | | | | | |
| 48. | | โครงการจ้างเหมาบริการผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน | | | | เพื่อจ้างเหมาบริการผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบาย และแผน จำนวน 1 อัตรา ๆ ละ 9,000 บาท (12) | | | 108,000 | | | อบต.นาดี | | | | | | สำนักงานปลัด | | | | | 🗸 | | | | | | 🗸 | | | | | 🗸 | | | | 🗸 | | | | | | | | | 🗸 | | | | | | | 🗸 | | | | | | | | | 🗸 | | | | | | 🗸 | | | | | | 🗸 | | | | | | 🗸 | | | | | | | 🗸 | | | | | | | | | | | | 🗸 | | | | | | | | |
| 49. | | โครงการจ้างเหมาบริการคนงานประจำรถขยะ จำนวน 4 อัตรา | | | | เพื่อจ้างเหมาบริหารคนงานประจำรถขยะ จำนวน 4อัตรา ไม่เกินเดือนละ 10,500 บาท จำนวน 12 เดือน (11) | | | 504,000 | | | อบต.นาดี | | | | | | สำนักงานปลัด | | | | | 🗸 | | | | | | 🗸 | | | | | 🗸 | | | | 🗸 | | | | | | | | | 🗸 | | | | | | | 🗸 | | | | | | | | | 🗸 | | | | | | 🗸 | | | | | | 🗸 | | | | | | 🗸 | | | | | | | 🗸 | | | | | | | | | | | | 🗸 | | | | | | | | |
| 50. | | | | โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | | เพื่อใช้จ่ายตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ของ อบต.นาดี (68) | | | 20,000 | | | | อบต.นาดี | | | | | | สำนักงานปลัด | | | | | 🗸 | | | | | 🗸 | | | | | 🗸 | | | 🗸 | | | | | | | | | | 🗸 | | | | | 🗸 | | | | | | 🗸 | | | | | | | 🗸 | | | | | | | 🗸 | | | | | 🗸 | | | | | | | 🗸 | | | | | | | | | 🗸 | | | | | | | | | |
| 51. | | | | โครงการจ่ายค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนงานตามโครงการ “รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน” | | เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการ “รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน” (18) | | | 100,000 | | | | อบต.นาดี | | | | | | สำนักงานปลัด | | | | | 🗸 | | | | | 🗸 | | | | | 🗸 | | | 🗸 | | | | | | | | | | 🗸 | | | | | 🗸 | | | | | | 🗸 | | | | | | | 🗸 | | | | | | | 🗸 | | | | | 🗸 | | | | | | | 🗸 | | | | | | | | | 🗸 | | | | | | | | | |
| บัญชีรายละเอียดโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ  แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาดี อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการบริหารการปกครอง ความมั่นคง การอำนวยความยุติธรรม  แนวทางที่ 1 ด้านพัฒนาองค์กรและบุคลากรในท้องถิ่นและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ที่ | | | | | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียด ของโครงการ/กิจกรรม | | | งบประมาณ | | | | | สถานที่ดำเนินการ | | | | | | หน่วยงานดำเนินการ | | | | | พ.ศ.2562 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | พ.ศ.2563 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| พ.ย. | | | | | ต.ค. | | | | | พ.ย. | | | | | | | | | ต.ค. | | | | | | พ.ย. | | | | | | ต.ค. | | | | | | | พ.ย. | | | | | | ต.ค. | | พ.ย. | | | | | | | | ต.ค. | | | | | | | พ.ย. | | | | | | | | | | ต.ค. | | | | | | | | | | | | |
| 52. | | | | | โครงการใช้จ่ายสำหรับกิจกรรมและโครงการเฉลิมพระเกียรติ | เพื่อจ่ายสำหรับกิจกรรมและโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (17) | | | 20,000 | | | | | อบต.นาดี | | | | | | สำนักงานปลัด | | | | |  | | | | |  | | | | | 🗸 | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| 53. | | | | | โครงการสนับสนุนการดำเนินงานการจัดทำระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LASS) | เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานการจัดทำระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ อปท. (e-LASS) (27) | | | 20,000 | | | | | อบต.นาดี | | | | | | กองคลัง | | | | | 🗸 | | | | | 🗸 | | | | | 🗸 | | | | | | | | | 🗸 | | | | | | 🗸 | | | | | | 🗸 | | | | | | | 🗸 | | | | | | 🗸 | | 🗸 | | | | | | | | 🗸 | | | | | | | 🗸 | | | | | | | | | | 🗸 | | | | | | | | | | | | |
| 54. | | | | | โครงการจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมอันเป็นการพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ | เพื่อจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมอันเป็นการพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  (17) | | | 20,000 | | | | | อบต.นาดี | | | | | | สำนักปลัด | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | 🗸 | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| 55. | | | | | โครงการอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับอำเภอยางตลาด | เพื่อจ่ายเป็นค่าอุดหนุนให้แก่ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับอำเภอยางตลาด (22) | | | 25,000 | | | | | อบต.นาดี | | | | | | สำนักงานปลัด | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | 🗸 | | | | | | |  | | | | | |  | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| 56. | | | | | โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานคลัง | เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น โดยการจัดทำหรือปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน และการจัดทำฐานข้อมูลในการจัดเก็บรายได้ (27) | | | 230,000 | | | | | อบต.นาดี | | | | | | กองคลัง | | | | | 🗸 | | | | | 🗸 | | | | | 🗸 | | | | | | | | | 🗸 | | | | | | 🗸 | | | | | | 🗸 | | | | | | | 🗸 | | | | | | 🗸 | | 🗸 | | | | | | | | 🗸 | | | | | | | 🗸 | | | | | | | | | | 🗸 | | | | | | | | | | | | |
| บัญชีรายละเอียดโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ  แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาดี อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการบริหารการปกครอง ความมั่นคง การอำนวยความยุติธรรม  แนวทางที่ 1 ด้านพัฒนาองค์กรและบุคลากรในท้องถิ่นและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ที่ | | | | | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียด ของโครงการ/กิจกรรม | | | งบประมาณ | | | | | สถานที่ดำเนินการ | | | | | | หน่วยงานดำเนินการ | | | | | พ.ศ.2562 | | | | | | | | | | | | | | | | พ.ศ.2563 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| พ.ย. | | | | | ต.ค. | | | | | พ.ย. | | | | | | | | | ต.ค. | | | | | | พ.ย. | | | | | | ต.ค. | | | | | | | พ.ย. | | | | | | ต.ค. | | พ.ย. | | | | | | | | ต.ค. | | | | | | | พ.ย. | | | | | | | | | | ต.ค. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 57. | | | | | โครงการจ่ายค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจที่เป็นส่วนต่าง | เพื่อจ่ายค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจที่เป็นส่วนต่าง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (34) | | | 206,580 | | | | | อบต.นาดี | | | | | | กองการศึกษา | | | | | 🗸 | | | | | 🗸 | | | | | 🗸 | | | | | | | | | 🗸 | | | | | | 🗸 | | | | | | 🗸 | | | | | | | 🗸 | | | | | | 🗸 | | 🗸 | | | | | | | | 🗸 | | | | | | | 🗸 | | | | | | | | | | 🗸 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 58. | | | | | โครงการจัดซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างระบบกำจัดสิ่งปฏิกูล เพื่อนำกากมาใช้เป็นปุ๋ย | เพื่อจัดซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างระบบกำจัดสิ่งปฏิกูล เพื่อนำกากมาใช้เป็นปุ๋ย (22) | | | 250,000 | | | | | อบต.นาดี | | | | | | สำนักงานปลัด | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| 59. | | | | | โครงการจ้างเหมาบริการคนงานขับรถดูดสิ่งปฏิกูล | ค่าจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป ปฏิบัติงานขับรถดูดสิ่งปฏิกูล จำนวน 1 อัตรา ไม่เกินเดือน ละ 8,500 บาท (10) | | | 102,000 | | | | | อบต.นาดี | | | | | | สำนักงานปลัด | | | | | 🗸 | | | | | 🗸 | | | | | 🗸 | | | | | | | | | 🗸 | | | | | | 🗸 | | | | | | 🗸 | | | | | | | 🗸 | | | | | | 🗸 | | 🗸 | | | | | | | | 🗸 | | | | | | | 🗸 | | | | | | | | | | 🗸 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 60. | | | | | โครงการจ้างเหมาบริการคนงานประจำรถดูดสิ่งปฏิกูล | ค่าจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป ปฏิบัติงานประจำรถดูดสิ่งปฏิกูล จำนวน 2 อัตรา ไม่เกินเดือนละ 8,500 บาท (11) | | | 204,000 | | | | | อบต.นาดี | | | | | | สำนักงานปลัด | | | | | 🗸 | | | | | 🗸 | | | | | 🗸 | | | | | | | | | 🗸 | | | | | | 🗸 | | | | | | 🗸 | | | | | | | 🗸 | | | | | | 🗸 | | 🗸 | | | | | | | | 🗸 | | | | | | | 🗸 | | | | | | | | | | 🗸 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 61. | | | | | โครงการจ้างเหมาบริการผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป ปฏิบัติงานช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 1 อัตรา (11) | | | 123,000 | | | | | อบต.นาดี | | | | | | สำนักงานปลัด | | | | | 🗸 | | | | | 🗸 | | | | | 🗸 | | | | | | | | | 🗸 | | | | | | 🗸 | | | | | | 🗸 | | | | | | | 🗸 | | | | | | 🗸 | | 🗸 | | | | | | | | 🗸 | | | | | | | 🗸 | | | | | | | | | | 🗸 | | | | | | | | | | | | | | | |
| บัญชีรายละเอียดโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ  แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาดี อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการบริหารการปกครอง ความมั่นคง การอำนวยความยุติธรรม  แนวทางที่ 1 ด้านพัฒนาองค์กรและบุคลากรในท้องถิ่นและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | | รายละเอียด ของโครงการ/กิจกรรม | | งบประมาณ | | สถานที่ดำเนินการ | | หน่วยงานดำเนินการ | | พ.ศ.2562 | | | | | พ.ศ.2563 | | | | | | | | | | |
| พ.ย. | | ต.ค. | | พ.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ต.ค. | | พ.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ต.ค. | พ.ย. | | ต.ค. |
| 62. | โครงการจ่ายค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารสำหรับ อบต.นาดี จำนวน 3 เครื่อง | | จ่ายค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารสำหรับ อบต.นาดี จำนวน 3 เครื่อง ๆ ละ 2,400 บาท รวม 12 เดือน (13) | | 86,000 | | อบต.นาดี | | สำนักงานปลัด | | 🗸 | | 🗸 | | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | | 🗸 |
| 63. | โครงการจ่ายค่าเช่าเครื่องพิมพ์เอกสาร จำนวน 2 เครื่อง | | เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าเครื่องพิมพ์เอกสาร จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 1,500 บาท รวม 12 เดือน (13) | | 36,000 | | อบต.นาดี | | สำนักงานปลัด | | 🗸 | | 🗸 | | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | | 🗸 |
| 64. | โครงการจ่ายค่าใช้จ่ายในการถ่ายเอกสาร ที่ใช้ในกิจการของ อบต.นาดี | | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการถ่ายเอกสาร ที่ใช้ในกิจการของ อบต.นาดี (14) | | 30,000 | | อบต.นาดี | | สำนักงานปลัด | |  | |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 65. | | โครงการจ่ายค่าใช้จ่ายในการพิมพ์เอกสาร สำหรับพิมพ์เอกสารขาว-ดำ และเอกสารสีต่างๆ | | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพิมพ์เอกสาร สำหรับพิมพ์เอกสารขาว-ดำ และเอกสารสีต่างๆ ภายในกิจการงานของ อบต.นาดี (14) | | 60,000 | | อบต.นาดี | | สำนักงานปลัด | |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |
| 66. | | โครงการจ้างเหมาบริการผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี | | เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป เพื่อช่วยงานเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา ไม่เกินเดือนละ 10,250 บาท (25) | | 123,000 | | อบต.นาดี | | กองคลัง | | 🗸 | | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | |

บัญชีรายละเอียดโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาดี อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการบริหารการปกครอง ความมั่นคง การอำนวยความยุติธรรม

แนวทางที่ 1 ด้านพัฒนาองค์กรและบุคลากรในท้องถิ่นและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียด ของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ | พ.ศ.2562 | | | พ.ศ.2563 | | | | | | | | |
| พ.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ต.ค. |
| 67. | โครงการจ้างเหมาบริการผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป เพื่อช่วยงานด้านธุรการ ประจำกองคลัง จำนวน 1 อัตรา ไม่เกินเดือนละ 9,000 บาท (26) | 180,000 | อบต.นาดี | กองคลัง | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 |
| 68. | โครงการจ้างเหมาบริการผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป เพื่อช่วยงานเจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา ไม่เกินเดือนละ 10,000 บาท (26) | 120,000 | อบต.นาดี | กองคลัง | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 |
| 69. | โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค  (ค่าคุรุภัณฑ์) | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จำนวน 1 เครื่อง รวม 22,000 บาท ในการใช้งานด้านลงระบบข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่างๆ ของ อบต.นาดี (29) | 22,000 | อบต.นาดี | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีรายละเอียดโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาดี อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการบริหารการปกครอง ความมั่นคง การอำนวยความยุติธรรม

แนวทางที่ 1 ด้านพัฒนาองค์กรและบุคลากรในท้องถิ่นและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียด ของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ | พ.ศ.2562 | | | พ.ศ.2563 | | | | | | | | |
| พ.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ต.ค. |
| 70. | โครงการจ่ายค่าจ้างเหมาบริการผู้ช่วยช่างเขียนแบบ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป ปฏิบัติงานเขียนแบบ จำนวน 1 อัตรา ไม่เกินเดือนละ 11,000 บาท (52) | 132,000 | อบต.นาดี | กองช่าง | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 |
| 71. | โครงการจ่ายค่าจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป ปฏิบัติงานทั่วไป | เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป ปฏิบัติงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา ไม่เกินเดือนละ 9,500 บาท (55) | 114,000 | อบต.นาดี | กองช่าง | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 |
| 72. | โครงการดำเนินงานตามภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนตามแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. | ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนตามแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. (57) | 50,000 | อบต.นาดี | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีรายละเอียดโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาดี อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการบริหารการปกครอง ความมั่นคง การอำนวยความยุติธรรม

แนวทางที่ 2 การพัฒนาด้านส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียด ของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ | พ.ศ.2562 | | | พ.ศ.2563 | | | | | | | | |
| พ.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ต.ค. |
| 1. | โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุจากการจราจร | จัดตั้งจุดตรวจประจำหมู่บ้าน ในช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์ (60) | 20,000 | หมู่ 1-9 | สำนักงานปลัด |  |  |  | 🗸 |  |  | 🗸 |  |  |  |  |  |
| 2. | โครงการปกป้องสถาบันของชาติ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปกป้องสถาบันของชาติ (17) | 10,000 | อบต.นาดี | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 🗸 |  |  |
| 3. | โครงการจ่ายค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานหรือช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย | เพื่อจ่ายค่าตอบแทนของสมาชิก อปพร./ผู้ปฏิบัติงา นหรือช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย(29) | 20,000 | อบต.นาดี | สำนักงานปลัด | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 |
| 4. | โครงการวัสดุวิทยาศาสตร์ หรือการแพทย์ (แผนงานรักษาความสงบภายใน) | เพื่อจ่ายเป็นค่าเติม ผงเคมีแห้ง สำหรับเครื่องดับเพลิงชนิดก๊าชคาร์บอนไดออกไซด์ (29) | 5,000 | อบต.นาดี | สำนักงานปลัด |  |  |  | 🗸 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | โครงการจ้างเหมาบริการเพื่อให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน | เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการเพื่อให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินจำนวน 7 อัตรา ๆ เดือน ๆ ละ 8,000 บาท จำนวน 12 เดือน (12) | 672,000 | อบต.นาดี | สำนักงานปลัด | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 |

บัญชีรายละเอียดโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาดี อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านทรัพยากรมนุษย์และสิ่งแวดล้อม

แนวทางที่ 1 การพัฒนาด้านสาธารณสุข

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียด ของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ | พ.ศ.2562 | | | พ.ศ.2563 | | | | | | | | |
| พ.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ต.ค. |
| 1. | โครงการค่าตอบแทนอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น | เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จำนวน 2 อัตรา ๆ ละ 6,000 บาท (46) | 144,000 | อบต.นาดี | สำนักงานปลัด | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 |
| 2. | โครงการจ่ายค่าใช้จ่ายสำหรับสำรวจข้อมูลสัตว์ และขึ้นทะเบียนสัตว์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับสำรวจข้อมูลสัตว์ และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้า (46) | 6,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีนอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน (47) | 10,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | โครงการจ่ายค่าใช้จ่ายตามโครงการศึกษาดูงานบริหารการจัดการสิ่งปฏิกูล | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูล จำนวน 50,000 บาท (48) | 50,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| บัญชีรายละเอียดโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ  แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาดี อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์  ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านทรัพยากรมนุษย์และสิ่งแวดล้อม  แนวทางที่ 1 การพัฒนาด้านสาธารณสุข   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียด ของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ | พ.ศ.2562 | | | พ.ศ.2563 | | | | | | | | | | พ.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ต.ค. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | โครงการอุดหนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข | เพื่อใช้จ่ายตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข จำนวน 9 หมู่บ้าน (49) | 180,000 | หมู่ 1-9 | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  | 🗸 |  |  |  |  |  |
| 6. | โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า | ค่าใช้จ่ายสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค  คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า (47) | 30,000 | หมู่ 1-9 | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  | 🗸 |  |  |  |  |  |
| 7. | โครงการส่งเสริมการ  ดำเนินงานและบริหาร  การแพทย์ฉุกเฉิน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการดำเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (47) | 20,000 | อบต.นาดี | สำนักงานปลัด | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 |

บัญชีรายละเอียดโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาดี อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านทรัพยากรมนุษย์และสิ่งแวดล้อม

แนวทางที่ 2 การพัฒนาด้านสังคม

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียด ของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ | พ.ศ.2562 | | | พ.ศ.2563 | | | | | | | | |
| พ.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ต.ค. |
| 1. | โครงการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ผู้ป่วยเอดส์ | จ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จำนวน 7รายๆ ละ 500 บาท / เดือน/คน (71) | 42,000 | หมู่ที่ 1-9 | สำนักงานปลัด | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 |
| 2. | โครงการสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลนาดี | เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบล  นาดี โดยยึดหลักการ ประชาชนออม 1 ส่วน อปท.  1 ส่วน และรัฐบาล 1 ส่วน (72) | 100,000 | หมู่ที่ 1–9 | สำนักงานปลัด | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 |
| 3. | โครงการป้องกัน แก้ไขปัญหาอาชญากรรม โรคเอดส์ การละเมิดสิทธิเด็ก และสตรี | อุดหนุนตามโครงการป้องกัน แก้ไขปัญหาอาชญากรรม โรคเอดส์ การละเมิดสิทธิเด็ก และสตรี (59) | 20,000 | อบต.นาดี | สำนักงานปลัด | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 |
| 4. | โครงการจัดฝึกอบรม ประชุม ชี้แจงทำความเข้าใจ เพื่อสร้างทัศนคติและจิตสำนึกที่ดีงาม | -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดฝึกอบรม ประชุม ชี้แจงทำความเข้าใจ เพื่อสร้างทัศนคติและจิตสำนึกที่ดีงาม (60) | 20,000 | อบต.นาดี | สำนักงานปลัด | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 |

บัญชีรายละเอียดโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาดี อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านทรัพยากรมนุษย์และสิ่งแวดล้อม

แนวทางที่ 2 การพัฒนาด้านสังคม

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียด ของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ | พ.ศ.2562 | | | พ.ศ.2563 | | | | | | | | |
| พ.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ต.ค. |
| 5. | โครงการเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ของ อบต.นาดี (70) | 4,740 | อบต.นาดี | สำนักงานปลัด | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 |
| 6. | โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ | เพื่อจ่ายเป็นเงินรองรับจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุ 60 ปี บริบูรณ์ ขึ้นไป จำนวน 882 ราย รวม 12 เดือน (70) | 6,800,400 | หมู่ที่ 1–9 | สำนักงานปลัด | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 |
| 7. | โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพ คนพิการ | เพื่อจ่ายเป็นเงินรองรับจัดสวัสดิการให้แก่คนพิการ จำนวน 210 ราย ๆ ละ 800 บาท รวม 12 เดือน (71) | 2,016,000 | อบต.นาดี | สำนักงานปลัด | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 |

บัญชีรายละเอียดโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาดี อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านทรัพยากรมนุษย์และสิ่งแวดล้อม

แนวทางที่ 3 การพัฒนาด้านศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียด ของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ | พ.ศ.2562 | | | พ.ศ.2563 | | | | | | | | |
| พ.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ต.ค. |
| 1. | โครงการจัดการแข่งขันกีฬาตำบล | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาตำบล (นาดีเกมส์ ครั้งที่ 20) (62) | 50,000 | อบต.นาดี | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  | 🗸 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | โครงการ สนับสนุนกิจกรรมวันผู้สูงอายุ | จัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ (63) | 30,000 | อบต.นาดี | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  | 🗸 |  |  |  |  |  |
| 3. | โครงการส่งเสริมสนับสนุนประเพณีลอยกระทง | ส่งเสริมสนับสนุน/จัดงานประเพณีลอยกระทง (63) | 50,000 | หมู่1-9 | สำนักงานปลัด |  | 🗸 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีรายละเอียดโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาดี อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านทรัพยากรมนุษย์และสิ่งแวดล้อม

แนวทางที่ 4 การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียด ของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ | พ.ศ.2562 | | | พ.ศ.2563 | | | | | | | | |
| พ.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ต.ค. |
| 1. | โครงการจ่ายค่าใช้จ่ายในการ  คุ้มครอง ดูแล บำรุงรักษา  ทรัพยากรธรรมชาติและ  สิ่งแวดล้อม | เพื่อจ่ายค่าใช้จ่ายในการคุ้มครอง ดูแล บำรุงรักษา  ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม (67) | 20,000 | อบต.นาดี | สำนักงานปลัด | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 |
| 2. | โครงการกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการกำจัดขยะมูลฝอย  สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย (48) | 50,000 | หมู่ 1-9 | สำนักงานปลัด | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 |

บัญชีรายละเอียดโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาดี อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านผังเมืองและการใช้ที่ดินเพื่อการเกษตร

แนวทางที่ 1 การพัฒนาด้านผังเมืองและบริหารจัดการที่ดิน

ไม่ได้จัดตั้งงบประมาณในข้อบัญญัติประจำปี 2562 ในการดำเนินโครงการด้านนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านผังเมืองและการใช้ที่ดินเพื่อการเกษตร

แนวทางที่ 2 การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

ไม่ได้จัดตั้งงบประมาณในข้อบัญญัติประจำปี 2562 ในการดำเนินโครงการด้านนี้

บัญชีรายละเอียดโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาดี อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านผังเมืองและการใช้ที่ดินเพื่อการเกษตร

แนวทางที่ 1 การพัฒนาด้านการเกษตรแบบบูรณาการ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียด ของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ | พ.ศ.2562 | | | พ.ศ.2563 | | | | | | | | |
| พ.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ต.ค. |
| 1. | โครงการจ่ายค่าใช้จ่ายในการ  บำรุงและส่งเสริมการประกอบ  อาชีพของประชาชน | เพื่อจ่ายค่าใช้จ่ายในการบำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน จำนวน 20,000 บาท (67) | 20,000 | อบต.นาดี | สำนักงานปลัด | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 |

บัญชีรายละเอียดโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาดี อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ 4 ด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและการพัฒนาที่ยั่งยืน

แนวทางที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การปรับปรุงบำรุงรักษา ถนน , คลอง,สะพาน,ทางเท้า,ท่อระบายน้ำ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียด ของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ | พ.ศ.2562 | | | พ.ศ.2563 | | | | | | | | |
| พ.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ต.ค. |
| 1. | โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรและถนนที่ใช้สัญจรภายในตำบลนาดี | เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรและถนนที่ใช้ภายในตำบลนาดี (56) | 500,000 | หมู่ที่ 1-9  ตำบลนาดี | กองช่าง | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 |
| 2. | โครงการซ่อมแซมคลองส่งน้ำ,ลำรางสาธารณะ และคูส่งน้ำภายในตำบลนาดี | เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมคลองส่งน้ำ,ลำรางสาธารณะ และคูส่งน้ำภายในตำบลนาดี (56) | 100,000 | หมู่ที่ 1-9  ตำบลนาดี | กองช่าง | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 |
| 3. | โครงการจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดทำค่าพิกัดแนวเขตการปกครองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | เพื่อจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดทำค่าพิกัดแนวเขตการปกครองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (00) |  | หมู่ที่ 1-9  ตำบลนาดี | กองช่าง | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 |
| 4. | โครงการจ่ายค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามภารกิจที่ได้รับถ่ายโอนตามแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. | เพื่อจ่ายค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามภารกิจที่ได้รับถ่ายโอนตามแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. (57) | 50,000 | อบต.นาดี | กองช่าง | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 |

บัญชีรายละเอียดโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาดี อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ 4 ด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและการพัฒนาที่ยั่งยืน

แนวทางที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การปรับปรุงบำรุงรักษา ถนน , คลอง,สะพาน,ทางเท้า,ท่อระบายน้ำ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียด ของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ | พ.ศ.2562 | | | พ.ศ.2563 | | | | | | | | |
| พ.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ต.ค. |
| 5. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากนานายวีริศรีจำปา ถึงนานางพวง ตะจันทร์ บ้านคลองคู่หมู่ที่ 6 | ถนนกว้าง 4.00 เมตร ยาว 27.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้าง 0.50 เมตร (หรือมีพื้นที่ผิวจราจรม่น้อยกว่า 108.00 ตารางเมตร) ตามแบบแปลน อบต. นาดี | 62,208 | หมู่ที่ 6 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  | 🗸 |  |  |  |  |
| 6. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างบ้านนางบรรจง ภูเบ้าทอง ถึงบ้านนางบุญหนา ดลเลขา บ้านปอแดง หมู่ที่ 2 | ถนนกว้าง 3.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร หนา 0.10 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้าง 0.30 เมตร (หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 60.00 ตารางเมตร) ตามแบบแปลน อบต. นาดี | 25,200 | หมู่ที่ 2 | กองช่าง |  |  |  |  | 🗸 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจาดถนนลาดยาง(ทางหลวงชนบท กส.2045) ถึงบ้านนางสำราญ ภูน้ำใสย บ้านปอแดง หมู่ที่ 2 | ถนนกว้าง 3.00 เมตร ยาว 31.00 เมตร หนา 0.10 เมตร ตามแบบแปลน อบต. นาดี  (ไม่มีไหล่ทางลูกรัง) (หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 93.00 ตารางเมตร) | 38,400 | หมู่ที่ 2 | กองช่าง |  |  |  |  | 🗸 |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาดี อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ 4 ด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและการพัฒนาที่ยั่งยืน

แนวทางที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การปรับปรุงบำรุงรักษา ถนน , คลอง,สะพาน,ทางเท้า,ท่อระบายน้ำ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียด ของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ | พ.ศ.2562 | | | พ.ศ.2563 | | | | | | | | |
| พ.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ต.ค. |
| 8. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบริเวณข้างบ้านนายสมคิด ภูธรรมมะ บ้านปอแดง หมู่ที่ 1 | ถนนกว้าง 4.00 เมตร ยาว 73.50 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้าง 0.50 เมตร (หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 108.00 ตารางเมตร) ตามแบบแปลน อบต. นาดี | 62,208 | หมู่ที่ 1 | กองช่าง |  |  |  |  |  | 🗸 |  |  |  |  |  |  |
| 9. | โครงการก่อสร้างถนนเพื่อการเกษตร จากนานางรุ่ง นันวิสุ ถึงนานายประสบพร โกศล บ้านนาดี หมู่ที่ 8 | ถนนกว้าง 3.00 เมตร ยาว 600.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.35 เมตร ตามแบบแปลน อบต. นาดี | 60,000 | หมู่ที่ 8 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  | 🗸 |  |  |  |  |  |
| 10. | โครงการก่อสร้างถนนเพื่อการเกษตร จากนานายทองบ่อ ภูหวน ถึงนานายคำ ปรีพร บ้านขมิ้น หมู่ที่ 5 | ถนนกว้าง 2.50 เมตร ยาว 285.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.60 เมตร ตามแบบแปลน อบต. นาดี | 63,463 | หมู่ที่ 5 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  | 🗸 |  |  |  |

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาดี อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ 4 ด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและการพัฒนาที่ยั่งยืน

แนวทางที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การปรับปรุงบำรุงรักษา ถนน , คลอง,สะพาน,ทางเท้า,ท่อระบายน้ำ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียด ของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ | พ.ศ.2562 | | | | | | | พ.ศ.2563 | | | | | | | | | | | | | | | |
| พ.ย. | | ต.ค. | | พ.ย. | | | ต.ค. | พ.ย. | | ต.ค. | | พ.ย. | | ต.ค. | | พ.ย. | | ต.ค. | | พ.ย. | | ต.ค. | |
| 11. | โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมขังในพื้นที่ตำบลนาดี | เพื่อก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมขังในพื้นที่ตำบลนาดี  -จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์”ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น” (65) | 300,000 | อบต. นาดี | กองช่าง |  | |  | |  | | |  |  | |  | | 🗸 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 12. | โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก (พร้อมฝาปิด คสล.) จากบ้านนางสมงาม ภูช่างทอง ถึงบ้านนางอมร พละเดช บ้านปอแดง หมู่ที่ 3 | ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ยาว 38.00 เมตร ลึก 0.30 เมตร หนา 0.10 เมตร ตามแบบแปลน อบต. นาดี | 60,800 | หมู่ที่ 3 | กองช่าง |  | |  | |  | | |  |  | |  | |  | | 🗸 | |  | |  | |  | |  | |
| 13. | โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก (พร้อมฝาปิด คสล.) บริเวณข้างบ้านนายถวัล ไชยาเย็น บ้านหลุมข้าว หมู่ที่ 7 | ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ยาว 38.00 เมตร หนา 0.30 เมตร หนา 0.10 เมตร ตามแบบแปลน อบต. นาดี | 68,000 | หมู่ที่ 7 | กองช่าง |  | |  | |  | | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 🗸 | |  | |
| บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ  แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาดี อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์  ยุทธศาสตร์ 4 ด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและการพัฒนาที่ยั่งยืน  แนวทางที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การปรับปรุงบำรุงรักษา ถนน , คลอง,สะพาน,ทางเท้า,ท่อระบายน้ำ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียด ของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ | พ.ศ.2562 | | | | | พ.ศ.2563 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| พ.ย. | ต.ค. | | พ.ย. | | | ต.ค. | | พ.ย. | ต.ค. | | พ.ย. | | ต.ค. | | พ.ย. | | ต.ค. | | พ.ย. | | ต.ค. | |
| 14. | โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก (พร้อมฝาปิด คสล.) จากบ้านนางรุ้ง กั้ววิจิตร ถึงบ้านนายประสบ ภูสถิต บ้านนาดี หมู่ที่ 9 | ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ยาว 34.00 เมตร หนา 0.30 เมตร หนา 0.10 เมตร ตามแบบแปลน อบต. นาดี | 54,400 | หมู่ที่ 9 | กองช่าง |  | |  | |  | | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 🗸 | |  | |
| 15. | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง จากนานายคำพอง เนื่องโพธิ์ ถึงนานางทองสมุทร ภูสีดิน บ้านชัยศรี หมู่ที่ 4 | ถนนกว้าง 3.50 เมตร ยาว 364.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.45 เมตร ตามแบบแปลน อบต. นาดี | 62,208 | หมู่ที่ 4 | กองช่าง |  | |  | |  | | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 🗸 | |  | |

บัญชีรายละเอียดโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาดี อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ 4 ด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและการพัฒนาที่ยั่งยืน

แนวทางที่ 2 การสร้างชุมชนปลอดยาเสพติด อาชญากรรม

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียด ของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ | พ.ศ.2562 | | | พ.ศ.2563 | | | | | | | | |
| พ.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ต.ค. |
| 1. | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (59) | 20,000 | อบต.นาดี | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  | 🗸 |  |  |  |  |
| 2. | โครงการอุดหนุนสำหรับป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภายในพื้นที่ ตำบลนาดี | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภายในพื้นที่ ตำบลนาดี (62) | 250,000 | อบต.นาดี | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  | 🗸 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | โครงการจ่ายค่าใช้จ่ายตามโครงการ/กิจกรรมด้านพัฒนาสตรีและครอบครัว | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายตามโครงการ/กิจกรรมด้านพัฒนาสตรีและครอบครัว (59) | 20,000 | อบต.นาดี | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | โครงการใช้จ่ายในการสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสและผู้มีรายได้น้อย และผู้ไร้ที่พึ่ง | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสและผู้มีรายได้น้อย และผู้ไร้ที่พึ่ง (61) | 20,000 | อบต.นาดี | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนชรา คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส | ค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนชรา คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส (61) | 20,000 | อบต.นาดี | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| บัญชีรายละเอียดโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ  แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาดี อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์  ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านเศรษฐกิจรากฐาน  แนวทางที่ 1 การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียด ของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ | พ.ศ.2562 | | | พ.ศ.2563 | | | | | | | | | | พ.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ต.ค. | | 1. | โครงการจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการผลิตผลทางการเกษตร (บุญคูณลาน) | ประชาชนของตำบลนาดีเข้าร่วมในการจัดงาน ออกร้านจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนของกลุ่มอาชีพเพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชนในท้องถิ่น (60) | 20,000 | อบต.นาดี | สำนักงานปลัด |  |  |  | 🗸 |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

บัญชีรายละเอียดโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาดี อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา

แนวทางที่ 1 การพัฒนาระบบการศึกษา

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียด ของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ | พ.ศ.2562 | | | พ.ศ.2563 | | | | | | | | |
| พ.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ต.ค. |
| 1. | โครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน | จ่ายเป็นเงินอุดหนุนอาหารกลางวันให้โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในตำบลนาดี (45) | 1,140,000 | ร.ร.ปอแดงวิทยา  ร.ร.นาดีหลุมข้าววิทยา  ร.ร.ขมิ้นพัฒนวิทย์ | กองการศึกษา | 🗸 |  |  |  |  |  |  | 🗸 |  |  |  |  |
| 2. | โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) | จัดซื้ออาหารเสริมนมให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียน ภายในเขตตำบลนาดี (44) | 759,200 | ศูนย์ ฯวัดสว่างชัยศรี  ศูนย์ฯวัดโนนสะอาดวารี  ศูนย์ ฯวัดกลางสีมาราม  ศูนย์ ฯพัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองคู่  ร.ร.ปอแดงวิทยา  ร.ร.นาดีหลุมข้าววิทยา  ร.ร.ขมิ้นพัฒนวิทย์ | กองการศึกษา | 🗸 |  |  |  |  |  |  | 🗸 |  |  |  |  |

บัญชีรายละเอียดโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาดี อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา

แนวทางที่ 1 การพัฒนาการศึกษา

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียด ของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ | พ.ศ.2562 | | | พ.ศ.2563 | | | | | | | | |
| พ.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ต.ค. |
| 1. | โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำ พ.ศ. 2563 | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563 จำนวน 50,000 บาท (40) | 50,000 | อบต.นาดี | กองการศึกษา |  |  |  | 🗸 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | โครงการแข่งขันกีฬาโรงเรียนภายในเขตตำบลนาดี | อุดหนุนให้แก่โรงเรียนภายในเขตตำบลนาดีในการแข่งขันกีฬา (45) | 15,000 | โรงเรียนปอแดงวิทยา  โรงเรียนขมิ้นพัฒนวิทย์  โรงเรียนาดีหลุมข้าววิทยา | กองการศึกษา |  |  |  |  |  | 🗸 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | โครงการสนับสนุนกิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ – เนตรนารี | ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ – เนตรนารี ของโรงเรียนในเขตตำบล นาดี (44) | 15,000 | โรงเรียนปอแดงวิทยา  โรงเรียนขมิ้นพัฒนวิทย์  โรงเรียนาดีหลุมข้าววิทยา | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  | 🗸 |  |  |  |  |
| 4. | โครงการค่าใช้จ่ายในการอุดหนุนสำหรับสนับสนุน  (อาหารกลางวัน) | ค่าใช้จ่ายในการอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเขต  อบต.นาดี (43) | 392,800 | ศูนย์ ฯวัดสว่างชัยศรี  ศูนย์ฯวัดโนนสะอาดวารี  ศูนย์ ฯวัดกลางสีมาราม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  บ้านคลองคู่ | กองการศึกษา | 🗸 |  |  |  |  |  |  | 🗸 |  |  |  |  |
| 5. | โครงการจ่ายเกี่ยงกับการรับรองและพิธีการ | เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองของการศึกษาฯ ในโอกาสต่างๆ เช่น การตรวจประเมินมาตรฐานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฯลฯ | 10,000 | อบต.นาดี | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| บัญชีรายละเอียดโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ  แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาดี อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์  ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา  แนวทางที่ 1 การพัฒนาการศึกษา | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียด ของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ | พ.ศ.2562 | | | พ.ศ.2563 | | | | | | | | |
| พ.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ต.ค. |
| 6. | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว) | เพื่อจ่ายเป็นค่าอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว) (37) | 136,000 | ศูนย์ ฯวัดสว่างชัยศรี  ศูนย์ฯวัดโนนสะอาดวารี  ศูนย์ ฯวัดกลางสีมาราม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  บ้านคลองคู่ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) | เพื่อจ่ายเป็นค่าอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) สังกัด อบต.นาดี ช่วงอายุ 3-5 ปี (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) (38) | 16,340 | ศูนย์ ฯวัดสว่างชัยศรี  ศูนย์ฯวัดโนนสะอาดวารี  ศูนย์ ฯวัดกลางสีมาราม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  บ้านคลองคู่ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) (ค่าหนังสือเรียน) | เพื่อจ่ายเป็นค่าอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) สังกัด อบต.นาดี ช่วงอายุ 3-5 ปี (ค่าหนังสือเรียน) (39) | 7,600 | ศูนย์ ฯวัดสว่างชัยศรี  ศูนย์ฯวัดโนนสะอาดวารี  ศูนย์ ฯวัดกลางสีมาราม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  บ้านคลองคู่ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | โครงการขับเคลื่อนสภาเด็กและเยาวชนตำบลนาดี | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการขับเคลื่อนสภาเด็กและเยาวชนตำบลนาดี (39) | 30,000 |  | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| บัญชีรายละเอียดโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ  แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาดี อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์  ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา  แนวทางที่ 1 การพัฒนาการศึกษา | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียด ของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ | พ.ศ.2562 | | | พ.ศ.2563 | | | | | | | | |
| พ.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ต.ค. |
| 10. | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) (ค่าเครื่องแบบนักเรียน) | เพื่อจ่ายเป็นค่าอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) สังกัด อบต.นาดี ช่วงอายุ 3-5 ปี (ค่าเครื่องแบบนักเรียน) (38) | 11,400 | ศูนย์ ฯวัดสว่างชัยศรี  ศูนย์ฯวัดโนนสะอาดวารี  ศูนย์ ฯวัดกลางสีมาราม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  บ้านคลองคู่ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) (ค่าอุปกรณ์การเรียน) | เพื่อจ่ายเป็นค่าอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) สังกัด อบต.นาดี ช่วงอายุ 3-5 ปี (ค่าอุปกรณ์การเรียน) (38) | 16,340 | ศูนย์ ฯวัดสว่างชัยศรี  ศูนย์ฯวัดโนนสะอาดวารี  ศูนย์ ฯวัดกลางสีมาราม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  บ้านคลองคู่ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |